Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Разработка комплекса научно обоснованных мер регулирования по обеспечению низкоуглеродного развития лесного хозяйства в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов»

- Цель проведения научно-исследовательской работы

Целью работы является разработка комплекса научно обоснованных мер регулирования по обеспечению низкоуглеродного развития лесного хозяйства в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов.

## 2. Основание проведения работы

В соответствии с подпунктом «а» пункта 19 Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176, к глобальным вызовам экологической безопасности относятся последствия изменения климата на планете, которые неизбежно отражаются на жизни и здоровье людей, состоянии животного и растительного мира, а в некоторых регионах становятся ощутимой угрозой для благополучия населения и устойчивого развития.

В силу подпункта «в» пункта 18 Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р (далее – Основы), при решении задачи сохранения экологического потенциала лесов предусматриваются разработка и осуществление мер по использованию лесов для сдерживания изменений климата, а также адаптации лесного сектора экономики к этим изменениям.

В соответствии с подпунктом 6 пунктом 25 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата является национальным интересом Российской Федерации.

На основании пункта 33 Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2023 г. № 812, пополнение знаний о климате является необходимой предпосылкой выработки и реализации независимой научно обоснованной климатической политики. Систематическое наблюдение за климатом, фундаментальные и прикладные исследования, связанные с его изменением, обеспечивают повышение осведомленности органов государственной власти, субъектов экономики, научной общественности, средств массовой информации и населения о происходящем и будущем изменении климата и последствиях такого изменения, возможностях адаптации к этому изменению и мерах по смягчению антропогенного воздействия на климат, а также принятие соответствующих решений.

Интенсивным сценарием Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р, определен перечень мер в сфере сельского и лесного хозяйства, в том числе: повышение эффективности управления лесами, усиление охраны и защиты лесов; совершенствование мер санитарной безопасности в лесах и ликвидации очагов вредных организмов; реализация климатических проектов, обеспечивающих развитие лесной инфраструктуры и проведение мероприятий по уходу за лесными насаждениями для увеличения поглощающей способности лесов; повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров; создание региональных центров авиационной охраны лесов от пожаров, увеличение количества авиационных судов для обнаружения и мониторинга лесных пожаров, увеличение количества сотрудников парашютно-десантной пожарной службы; увеличение площади лесовосстановления; создание сети лесных селекционно-семеноводческих центров по выращиванию посадочного материала в субъектах Российской Федерации, стимулирование деятельности по формированию хозяйственно ценных насаждений.

В этой связи возникает необходимость разработки комплекса научно обоснованных мер регулирования по обеспечению низкоуглеродного развития лесного хозяйства в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Необходима выработка технологических рекомендаций по осуществлению лесохозяйственных мероприятий с учётом существующей и перспективной методологий оценки баланса углерода в лесах в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также установление показателей работ по сохранению лесов, характеризующих увеличение поглощения парниковых газов (лесистость, площадь реализации лесоклиматических проектов).

В целях осуществления лесохозяйственных мероприятий, направленных на сокращение выбросов и увеличения поглощения парниковых газов, необходимо подготовить научно-методические материалы, содержащие, в том числе, информацию о перспективах использования беспилотных авиационных систем в целях сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов в лесах.

Выполнение НИР будет направлено на реализацию:

Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р;

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р;

Указа Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики»;

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145: приоритета научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренного подпунктом «з»  пункта 21 Стратегии «объективная оценка выбросов и поглощения климатически активных веществ, снижение их негативного воздействия на окружающую среду и климат, повышение возможности качественной адаптации экосистем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям».

# 3. Основное содержание работы

Разработка научно обоснованных предложений по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов на основании данных отраслевой отчетности, содержит:

технологические описания осуществления лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов (по типам мероприятий);

рекомендации субъектам Российской Федерации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также рекомендации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий при реализации лесоклиматических проектов;

целевые показатели лесистости и площади реализации лесоклиматических проектов по субъектам Российской Федерации для достижения целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Разработка научно-методических материалов о дополнительных мерах по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов в сфере лесного хозяйства, содержит:

результаты верификации данных дистанционного зондирования Земли (далее также – ДЗЗ) (спутниковых данных о состоянии лесов, площадях погибших насаждений) на основании данных наземного обследования лесных участков в целях оценки поглощения и потерь углерода;

научно обоснованные предложения по совершенствованию государственной научно-технической политики в области сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов в лесах в компетенции Федерального агентства лесного хозяйства;

технологию оценки состояния лесосек с использованием БПЛА в целях оценки потерь углерода в лесах при осуществлении рубок (в том числе, сплошных рубок), включая оценки таких потерь на лесосеках.

Срок выполнения работ: 2024 – 2026 годы.

# 4. Основные требования к выполнению работы

Выполнение работ производится в соответствии с Техническим заданием.

Научно-исследовательская работа должна быть выполнена с учетом имеющегося у исполнителя опыта выполнения аналогичных научно-исследовательских работ, в том числе в части изучения  влияния  применения технологий ведения лесного хозяйства  на запас углерода в лесах, разработки мероприятий по охране и повышению качества поглотителей и накопителей парниковых газов, связанных с лесами,  разработки научного обоснования проектов стратегических документов в области развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Результаты НИР должны быть представлены в форме научных отчетов, содержащих:

1. Научно обоснованные предложения по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов на основании данных отраслевой отчетности, содержащие:

технологические описания осуществления лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов (по типам мероприятий);

рекомендации субъектам Российской Федерации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также рекомендации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий при реализации лесоклиматических проектов;

целевые показатели лесистости и площади реализации лесоклиматических проектов по субъектам Российской Федерации для достижения целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов.

2. Научно-методические материалы о дополнительных мерах по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов в сфере лесного хозяйства, содержащие:

результаты верификации данных ДЗЗ (спутниковых данных о состоянии лесов, площадях погибших насаждений) на основании данных наземного обследования лесных участков в целях оценки поглощения и потерь углерода;

научно обоснованные предложения по совершенствованию государственной научно-технической политики в области сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов в лесах в компетенции Федерального агентства лесного хозяйства;

технологию оценки состояния лесосек с использованием БПЛА в целях оценки потерь углерода в лесах при осуществлении рубок (в том числе, сплошных рубок), включая оценки таких потерь на лесосеках.

5. Требования к качеству выполняемой работы

Выполнение работ и оформление отчетных материалов производится в соответствии с ГОСТ Р 15.101-2021 и ГОСТ 7.32-2017.

В процессе выполнения НИР должно быть обеспечено соблюдение требований ТЗ.

Научно-исследовательская работа должна быть выполнена с учетом имеющегося у исполнителя опыта выполнения аналогичных научно-исследовательских работ, в том числе в части изучения  влияния  применения технологий ведения лесного хозяйства  на запас углерода в лесах, разработки мероприятий по охране и повышению качества поглотителей и накопителей парниковых газов, связанных с лесами,  разработки научного обоснования проектов стратегических документов в области развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Источники данных наземного обследования лесных участков для верификации данных ДЗЗ согласовываются Получателем (Рослесхозом).

# 6. Требования к достижению показателей результативности

# и индикаторов

Разработанный комплекс научно обоснованных мер регулирования по обеспечению низкоуглеродного развития лесного хозяйства в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов должен обеспечить достижение целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р, с учётом мер, предусмотренных её интенсивным сценарием.

# 7. Ожидаемые результаты

В результате научных исследований должны быть представлены научные отчеты, включающие:

1. Научно обоснованные предложения по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов на основании данных отраслевой отчетности, содержащие:

технологические описания осуществления лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов (по типам мероприятий) (2024 год);

рекомендации субъектам Российской Федерации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также рекомендации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий при реализации лесоклиматических проектов (2025 год);

целевые показатели лесистости и площади реализации лесоклиматических проектов по субъектам Российской Федерации для достижения целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов (2026 год).

2. Научно-методические материалы о дополнительных мерах по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов в сфере лесного хозяйства, содержащие:

результаты верификации данных ДЗЗ (спутниковых данных о состоянии лесов, площадях погибших насаждений) на основании данных наземного обследования лесных участков в целях оценки поглощения и потерь углерода (2024 год);

научно обоснованные предложения по совершенствованию государственной научно-технической политики в области сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов в лесах в компетенции Федерального агентства лесного хозяйства (2025 год);

технологию оценки состояния лесосек с использованием БПЛА в целях оценки потерь углерода в лесах при осуществлении рубок (в том числе, сплошных рубок), включая оценки таких потерь на лесосеках (2026 год).

# 8. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения

# и предоставления отчетной документации

# Этап 1 (промежуточный) – сроки завершения и предоставления отчетной документации – 1 ноября 2024 года.

# Исполнитель должен представить научный отчет, содержащий следующие результаты:

технологические описания осуществления лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов (по типам мероприятий);

результаты верификации данных ДЗЗ (спутниковых данных о состоянии лесов, площадях погибших насаждений) на основании данных наземного обследования лесных участков в целях оценки поглощения и потерь углерода.

Этап 2 (промежуточный) – сроки завершения и предоставления отчетной документации – 1 ноября 2025 года.

Исполнитель должен представить научный отчет, содержащий следующие результаты:

рекомендации субъектам Российской Федерации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий в целях достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также рекомендации по осуществлению лесохозяйственных мероприятий при реализации лесоклиматических проектов;

научно обоснованные предложения по совершенствованию государственной научно-технической политики в области сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов в лесах в компетенции Федерального агентства лесного хозяйства.

Этап 3 (заключительный) – сроки завершения и предоставления отчетной документации – 1 ноября 2026 года.

Исполнитель должен представить научный отчет, содержащий следующие результаты:

целевые показатели лесистости и площади реализации лесоклиматических проектов по субъектам Российской Федерации для достижения целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов;

технология оценки состояния лесосек с использованием БПЛА в целях оценки потерь углерода в лесах при осуществлении рубок (в том числе, сплошных рубок), включая оценки таких потерь на лесосеках.

# 9. Требования к разрабатываемой документации

Выполнение работ и оформление отчетных материалов производится в соответствии с ГОСТ Р 15.101-2021 и ГОСТ 7.32-2017.

При завершении каждого этапа работ представляется отчет о научно-исследовательской работе, содержащий все полученные результаты НИР, до 1 ноября 2024 года (по первому этапу), до 1 ноября 2025 года (по второму этапу) и до 1 ноября 2026 года (по третьему этапу) соответственно.

Промежуточные (по первому и второму этапам) и заключительный (по третьему этапу) отчёты о НИР представляются на бумажном и электронном (жесткий диск, флеш-накопитель) носителях (в формате doc и pdf) в трех экземплярах.

10. Порядок сдачи-приемки результата работы

Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом совете Исполнителя.

Исполнитель в установленные сроки представляет Получателю услуг (Рослесхоз), ответственному за внедрение (использование) результатов: отчет о научно-исследовательской работе (промежуточный или заключительный), официальные рецензии на каждый полученный результат научно-исследовательской работы (не менее двух), протокол его рассмотрения на Ученом совете Исполнителя, Акт сдачи-приемки выполненных работ с предложениями о возможном внедрении (использовании) результатов научно-исследовательской работы, подписанный и скрепленный печатью Исполнителя, иную информацию.

Получатель услуг работы не позднее 10 рабочих дней от даты поступления рассматривает отчет о научно-исследовательской работе (промежуточный или заключительный) на соответствующей секции Научно-технического совета Рослесхоза с оформлением мотивированного заключения о соответствии результатов научно-исследовательской работы, содержащихся в отчете о научно-исследовательской работе (промежуточном или заключительном), требованиям Технического задания.

При положительном решении подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту между Исполнителем и Получателем, который является основанием для оплаты работ Заказчиком.

11. Дата сдачи отчетной документации по Контракту

1-й этап: 1 ноября 2024 г.

2-й этап: 1 ноября 2025 г.

3-й этап: 1 ноября 2026 г.

12. Дата окончания выполнения работы по Контракту

1-й этап: 1 декабря 2024 г.

2-й этап: 1 декабря 2025 г.

3-й этап: 1 декабря 2026 г.