Проектная заявка

| Вид проекта | Исследовательский/Технический/Социальный/Бизнес-проект (стартап)/Кайдзен-проект/Организационно-творческий/Иные проекты |
| --- | --- |
| Название проекта | 3D модели деталей для ВНШ |
| Руководитель проекта | Султанов Рустам Иршатович |
| Куратор проекта со стороны заказчика | Королев Максим Игоревич |
| Заказчик проекта | ВНШ |
| Краткое описание проекта | Проект направлен на выявление потребности в требуемых деталях машин (их разновидностей, количества) для дальнейшего изготовления. Детали машин будут использованы в учебном процессе ВНШ для 2 курса направления НД. Цель – изготовить модели деталей машин на 3D принтере. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | Сбор и анализ данных: собрать информацию о том количестве и разновидностях деталей машин, которые необходимы ВНШ для использования в учебном процессе 2 курса направления НД. Поиск готовых файлов для печати: найти готовые схемы, чертежи, спецификации в ВНШ для дальнейшего изготовления, перенести на электронный носитель для печати. Организация печати моделей: после сбора готовых файлов чертежей найти в периметре ЮГУ лабораторию, где имеется возможность распечатать детали машин на 3D принтере и договориться о дате печати, сроках изготовления. Приемка 3D моделей в лаборатории: принять в лаборатории, распечатанные 3D модели деталей машин, сверить их с данными (чертежами, схемами), после чего продемонстрировать в ВНШ. Презентация результатов: подготовить отчет (презентацию) о проделанной работе, чтобы презентовать результаты команды. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Координатор Пререквизиты: умение взять на себя лидерские функции Задачи: привести команду из точки А в точку Б. Аналитик данных Пререквизиты: базовые навыки работы с Excel, комуникативность Задачи: сбор, систематизация и первичный анализ, коммуникабельность. IT-специалист Пререквизиты: Умение разбираться в новом программном обеспечении верхнеуровнево, коммуникабельность. Задачи: поиск и сбор готовых файлов для печати. Внешний контактер Пререквизиты: Умение наладить контакты для решения внутренних задач команды. Задачи: найти в периметре ЮГУ лабораторию, где имеется возможность распечатать детали на 3D принтере и договориться о дате печати, договориться о сроках изготовления. Практик Пререквизиты: Умение принимать, проверять проделанную работу. Задачи: контролировать сроки изготовления, принять в лаборатории, распечатанные 3D модели деталей, сверить их с данными (чертежами, схемами), после чего демонстрирует проделанную работу в ВНШ. Специалист Пререквизиты: Умение формулировать грамотно предложения, умение работы в PowerPoint, Word. Задачи: оформить паспорт проекта, отчет (презентацию) о проделанной работе. Примечание: Опыт не обязателен. Главное — желание учиться, работать в команде и интерес к теме проекта. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. |
| Теги | # |