**Проектная заявка**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид проекта | Социальный/ Организационно-творческий/Green/Обучение служением |
| Название проекта | **Социальная акция «Дармарка»** |
| Руководитель проекта | Крисальная Юлиана Вячеславовна, доцент Высшей школы гуманитарых наук |
| Куратор проекта со стороны заказчика | Колычева Ирина Геннадьевна, заведующая Гуманитарным центром «Твори добро» |
| Заказчик проекта | «Гуманитарный центр «Твори добро»» |
| Краткое описание проекта | Проект направлен на популяризацию ответственного потребления и традиционных ценностей, развитие социальных связей, информирование жителей г. Ханты-Мансийска о работе Гуманитарного центра «Твори добро».  «Дармарка» — это возможность участникам реализовать свой творческий потенциал, развить навыки работы с людьми, сделать вклад в сохранение природы, и все это в форме яркого праздника с бесплатным обменом вещами, мастер-классами и конкурсами, блинами и чаем. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | **Сбор и подготовка вещей к акции:** разработка, оформление и организация станций сбора вещей; сортировка, размещение собранных вещей.  **Разработка заданий к станциям акции:** подготовка программы акции в соответствии с концепцией мероприятия.  **Организация и обеспечение участия внешних партнеров проекта:**  формирование пула внешних партнеров- участников; документальное сопровождение. Оформление аллеи мастеров, встреча и размещение партнеров.  **Организация информационной поддержки мероприятия:** подготовка и размещение информационных материалов в социальных сетях, новостных ресурсах; разработка и размещение рекламы.  **Вклад в благотворительность:** привлечение внимания к работе благотворительного центра; участие в работе центра (например, в акциях по сбору продуктов) для формирования базового фонда вещей; организация передачи оставшихся после завершения акции вещей в Гуманитарный центр.  **Вклад в сохранение природы:** сокращение карбонового следа, популяризация осознанного потребления, новая жизнь старым вещам.  **Презентация результатов проекта**. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | **Менеджер (направление «Менеджмент», «Туризм» или др.)** Пререквизиты: коммуникабельность, готовность работать в команде, желание научиться организовывать мероприятия с большим количеством участников. Задачи: организация и обеспечение процессов необходимых для реализации проекта.  **Специалист по работе в социальной сфере**  Пререквизиты: коммуникабельность, желание получить опыт работы в реальном социальном проекте.  Задачи: взаимодействие с гуманитарным центром, внешними партнерами, потенциальными и реальными участниками проекта.  **Журналист**  Пререквизиты: грамотность, владение навыками работы с фото и видео-техникой и программным обеспечением.  Задачи: подготовка и размещение информационных материалов в социальных сетях, новостных ресурсах; разработка и размещение рекламы в соответствии с концепцией мероприятия.  **Менеджер по логистике (2) (Направленеие «Физическая культура» или др.)** Пререквизиты: хорошая физическая подготовка. Задачи: организация и обеспечение транспортировки материалов, оборудования для реализации проекта.  **Творческая личность:** (направления «История/философия/филология/лингвистика»)  Пререквезиты: Интерес к русским традициям, культуре, истории. Желательно: навыки рисования и дизайна; творческое хобби (например, рукоделье).  Задачи: разработка и оформление станций, организация мастер-классов.  **Примечание:** Опыт не обязателен. Главное — желание учиться, работать в команде и интерес к теме проекта. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6-8 |
| Критерии отбора студентов | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. |
| Теги | #дармаркаюгу # творидобро #даридобро |