Проектная заявка

| Вид проекта | Медиа-проект, организационно-творческий; По направлению, идентифицирующему Югорский государственный университет: Направление Smart |
| --- | --- |
| Название проекта | Создание медиа-плана для социальных сетей организации |
| Руководитель проекта | Панаев Алдаберген Елюханович |
| Заказчик проекта | Автономная некоммерческая организации Центр развития технологий и креативных индустрий «Фабрика изобретений», г. Югорск (Товт Иван Иванович, Товт Янина Владимировна) |
| Краткое описание проекта | Основные направления деятельности НКО - новые технологии, креативные индустрии, туризм, создание цифровых, креативных, технологических продуктов. Проблемная ситуация заключается в отсутствии у организации эффективного онлайн-присутствия, решающего задачи не только информационной открытости организации, но и её резидентов. Цель - создать медиа-план для социальной сети ВКонтакте и канала в Телеграмм на 6 месяцев, который освещает деятельность организации и включает в себя познавательные и развлекательные виды контента. https://vk.com/fabrika_izobreteniy |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | - Составлен контент-план на 6 месяцев для социальных сетей организации. - Создан рубрикатор контента. В контент-плане содержатся разные виды контента: посты, видео, статьи, истории, прямые эфиры, клипы, интервью, подкасты, кружочки. - Частота выхода контента: ежедневно: истории (7 шт), 1 полезная публикация, 1 развлекательная, 1 вовлекающая. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Adobe, PR и реклама анализ данных, базовые знания маркетинга, навыки программ графического дизайна базовые исследовательские навыки, базовые навыки 3D моделирования базовые навыки работы в Excel и Word, базовые навыки сбора и анализа социологических данных, базовые навыки создания видеоконтента, владение пакетом Microsoft Office навыки съемки и монтажа, навык обработки фотографий опыт интервьюирования, опыт работы с текстами программирование в R или Python (для части участников проекта) знание нормативных актов по теме проекта Опыт в SMM деятельности |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов (требуется мотивационное письмо или нет) | требуется мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Май 2024 г. |
| Теги | #SMM #контент #медиа #журналистика ФабрикаИзобретений #СозидайвЮгре |