Проектная заявка

| Вид проекта | Организационно-творческий (разработка деловой игры на сплоченность, тимбилдинг), smart |
| --- | --- |
| Название проекта | Деловая игра для муниципальных служащих |
| Руководитель проекта | Плесовских Дарья Константиновна – начальник управления кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчик проекта | Администрация города Ханты-Мансийска |
| Краткое описание проекта | Проект представляет собой разработку деловой игры для муниципальных служащих Администрации города Ханты-Мансийска, ориентированной на сплоченность коллектива, укрепление межотраслевых связей, доверительных отношений. Проектирование деловой игры предполагает следующие основные этапы. 1. Разработка письменной инструкции. 2. Описание основных понятий, концептуальной карты игры. 3. Отбор компонентов, составляющих проблему, на решение которой направлена игра. 4. Планирование включения в игру системных компонентов (сценарий, импульс, последовательность цикла, этапы игры, правила, роли, модель, последовательность решений, оборудование). 5. Создание полного списка ролей 6. Отбор игровых механизмов. 7. Конструирование игры и ее апробация, учет «правила десяти» (игра считается готовой, если она проведена не менее 10 раз, причем последние три игры не потребуют существенных изменений). 8. Оценка игры и её результатов (время освоения, общее время, затруднения, степень включения участников в игру). |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | Готовая разработанная и апробированная игра. Текстовое описание, проведенное мероприятие, фото/видео фиксация. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Креативное мышление; Ответственность и самодисциплина; Коммуникативные навыки; Навыки поиска, анализа, структурирования информации; Стремление к качеству; Увлеченность темой; Способность соблюдать сроки. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов (требуется мотивационное письмо или нет) | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | октябрь 2024 - апрель 2025 |
| Теги | #деловаяигра #тимбилдинг #муниципальныйслужащий #команда #креатив |