Проектная заявка

| Вид проекта | Кайдзен-проект По направлению, идентифицирующему Югорский государственный университет: 2. Направление Lean – проекты, связанные с оптимизацией процессов, поиском улучшений, повышением производительности труда |
| --- | --- |
| Название проекта | Создание календаря событий Дочернего общества для размещения на корпоративном портале |
| Руководитель проекта | Султанов Рустам Иршатович, доцент ВНШ |
| Заказчик проекта | ООО «Газпромнефть-Хантос», Блок бизнес-трансформации, Программа повышения операционной эффективности |
| Краткое описание проекта | Проблематика:Отсутствие синхронизации в рамках выполнения производственных задач и мероприятий, которые не являются производственными, но требуют вовлечения и носят необязательный характер для сотрудников Общества. Цель проекта: Создать и внедрить единый календарь Общества с целью синхронизации в рамках выполнения производственных задач и мероприятий, которые не являются производственными, но требуют вовлечения и носят необязательный характер для сотрудников Общества. Ожидаемый результат: 1. Синхронизация и выравнивание объема текущих и запланированных активностей 2. Оптимизация бизнес-процесса и повышение операционной эффективности. 3. Повышение уровня информированности сотрудников Общества, "видение целой" картины. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | 1. Сделать общий почтовый ящик в Outlook 2. Сделать доступ к заполнению от 16-ти блоков Общества 3. Всем 16-ти блокам внести основные мероприятия запланированные в течение календарного года (Например: 01.09.2025 -08.09.2025 Останова, 15.10.2025 Камеральный аудит СУПБ, 20.09.2025 СПК-2025, 22.04.2025 - День рождения Общества и т.д.) 4. Производственный календарь Общества + совместить с федеральным производственным календарем (там где отмечены праздники) + совместить с графиком заезда вахт + отчетным календарем (по основным срокам отчетности в рамках циклов планирования) + календарем по блокам Общества 5. Консолидировать и свести события, сделать выгрузку календаря и отправить всем ГД, ЗГД эл. версию. 7.Определить операционный ритм обновления календаря, внесения изменений и мониторинга. Назначить ЕОЛ за календарь. 8.Провести информационное совещание с сотрудниками Общества, обозначить цель календаря, размещение и т.д. 9. Организовать эл.рассылку по итогам информационного совещания с сотрудниками. 10. Итоговый календарь разместить на корпоративном портале ГПН-Хантос |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | - анализ данных, - базовые знания маркетинга, - навыки программ графического дизайна - базовые исследовательские навыки, - базовые навыки работы в Excel и Word, - базовые навыки сбора и анализа социологических данных, - владение пакетом Microsoft Office |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов (требуется мотивационное письмо или нет) | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Ноябрь 2025 – Апрель 2026 |
| Теги | #календарьсобытий |