Проектная заявка

| Вид проекта | социальный |
| --- | --- |
| Название проекта | Активный час |
| Руководитель проекта |  |
| Заказчик проекта | БУ «Музей геологии, нефти и газа» |
| Краткое описание проекта | Еженедельная инициатива в музее геологии, нефти и газа — каждую пятницу с 16:00 до 17:00. Сотрудники и посетители выполняют простые спортивные упражнения в выставочных или вспомогательных зонах. В программу включены разминка, кардио- и силовые упражнения низкой/средней интенсивности, упражнения на растяжку. Параллельно проводятся мини-лекции и консультации специалистов по здоровому образу жизни. Акцент на пропаганде ЗОЖ в музейной среде: эргономика, правильное питание, режим дня. Мероприятие доступно для разных возрастов и уровней физической подготовленности. Цикл мероприятий поддерживает корпоративное здоровье сотрудников и формирует общественное пространство активности. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | Повышение осведомлённости сотрудников и посетителей о ЗОЖ — подготовить просветительские материалы. Улучшение физического состояния регулярных участников — вести журнал посещений и базовые замеры (самочувствие, активность). Снижение стресса у сотрудников — организовать ежемесячные опросы удовлетворённости. Формирование корпоративной культуры здоровья — включить "Активный час" в календарь мероприятий музея. Обеспечение безопасности занятий — разработать инструкцию по технике безопасности и оказанию первой помощи. Доступность для разных групп — подготовить адаптированные комплексы упражнений. Создание информационной базы и методических материалов — собрать и оформить презентации/листовки. Налаживание сотрудничества со специалистами (врачи, тренеры, диетологи) — партнерские соглашения. Оценка эффективности проекта — разработать ключевые показатели (кол-во участников, регулярность, удовлетворённость). Выработка системы мотивации участников — ввести поощрения за посещение (скидки, сувениры). Организация площадки и логистики — согласовать места и расписание в музее. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | 1. Руководитель проекта — готовность координировать, планировать, вести отчетность 2. Методист-программист (контент) — разработка программы занятий и методических материалов; образование в спорте/педагогике приветствуется 3. Инструктор/тренер — сертификация по фитнесу/профильное образование; ответственность за проведение упражнений и безопасность 4. Администратор мероприятий — регистрация участников, логистика, обеспечение оборудования |
| Количество вакантных мест на проекте | От 4 до 5 |
| Критерии отбора студентов (требуется мотивационное письмо или нет) | - Мотивационное письмо или короткое резюме с указанием интереса к ЗОЖ и музею. Приветствуется: 2. Наличие опыта (спорт, медицина) — преимущество. 3. Командные навыки и коммуникативность 4. Наличие сертификатов (инструктор, первая помощь) — плюс 5. Ответственность и пунктуальность 6. Готовность соблюдать правила безопасности и внутренние регламенты музея 7. Прохождение собеседования с кураторами проекта |
| Срок реализации проекта | С октября 2025 по апрель 2026 |
| Теги | #музей #ЗОЖ #физкультура #корпоратив #общественнаяинициатива |