Проектная заявка

| Вид проекта | Исследовательский/ Кайдзен-проект/ |
| --- | --- |
| Название проекта | Визуализация бизнес-процессов структурных подразделений АО «ЮТЭК-Региональные сети» с применением инструмента «Карта потока создания ценности» |
| Руководитель проекта | Аладко Олеся Ивановна |
| Куратор проекта со стороны заказчика | Клементьева Наталья Владимировна, начальник отдела развития АО «ЮТЭК-Региональные сети» |
| Заказчик проекта | АО «ЮТЭК-Региональные сети» |
| Краткое описание проекта | Проект реализуется в рамках НИР «Разработка карт потоков создания ценностей бизнес-процессов АО «ЮТЭК-Региональные сети». Его суть в том, чтобы провести интервью с сотрудниками структурных подразделений и с помощью программы draw.io визуализировать бизнес-процессы. По согласованной с предприятием форме нужно будет составить КПСЦ (карта потока создания ценности) текущего состояния бизнес-процесса, выявить потери, риски и составить КПСЦ целевого состояния, а также совместно с сотрудниками составить мероприятия и рекомендовать их в План перехода из текущего в целевое состояние |
| Планируемые результаты | - Проведено интервью с сотрудниками 6 стурктурных подразделений - Составлены не менее 10 КПСЦ текущего состояния структурных подразделений - Проанализированы КПСЦ текущего состояния, выявлены и сформулированы потери в обеспечивающих процессах - Составлены не менее 10 КПСЦ целевого состояния - Подготовлены предложения в План перехода из текущего в целевое - Карты отрисованы в программе draw.io и переданы на согласование руководству компании - Внесены изменения, корректировки, выполненные работы согласованы с Заказчиком |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Аналитик проекта: владеет базовым уровнем знаний по бережливому производству, знает КПСЦ IT-специалист: знает или готов изучить программу draw.io, хочет повысить уровень в визуализации бизнес-процессов (отрисовка карт) Коммуникатор: ведение интервью по готовому чек-листу, умение слышать сотрудника компании, фиксировать его ответы Для участия в проекте требуются навыки бесконфликтного поведения, навыки работы в условиях неопределенности, стрессоустойчивость, возможность и желание проводить время в компании, интересоваться их бизнес-процессами, вникать в работу предприятия. Кому интересен проект: менеджерам, экономистам, электроэнергетикам, нефтяникам, IT-специалистам, журналистам, юристам Примечание: Опыт не обязателен. Направление обучения не важно. Главное — желание учиться, работать в команде и интерес к теме проекта. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Октябрь 2024 г. – апрель 2025 г. |
| Теги | #бережливое производство #лин-лаборатория #кайдзен-проект |