Проектная заявка

| Вид проекта | Социальный |
| --- | --- |
| Название проекта | Взлёт детского сада в онлайн-мир |
| Руководитель проекта | Обеланова Диана Сергеевна |
| Куратор проекта со стороны заказчика | Куренкова Надежда Владимировна (Заместитель заведующего) Томилова Ирина Сергеевна (воспитатель) |
| Заказчик проекта | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка» |
| Краткое описание проекта | Проект направлен на повышение узнаваемости и имиджа детского сада в социальных сетях, привлечение новых родителей, в том числе из числа потенциальных участников образовательных отношений) и создание позитивного образа заведения. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | Планируемые результаты проекта: - Увеличение числа подписчиков в социальных сетях (VKонтакте) на 10% за 8 месяцев. - Повышение вовлеченности аудитории (лайки, комментарии, репосты) на 20%. - Позиционирование детского сада как современного, развивающего и комфортного места для детей. Что предстоит сделать: 1. Создание контент-плана, включающего разнообразные форматы: * Фотографии (ежедневная жизнь детей, праздники, мероприятия); * Видео (краткие ролики с детскими играми, образовательными занятиями, интервью с воспитателями); * Интерактивные опросы, конкурсы, прямые эфиры. 2. Активное ведение социальных сетей: • Публикация контента в соответствии с контент-планом (не менее 2-х раз в неделю); • Создание и использование хештегов для увеличения охвата. 3. Организация онлайн-мероприятий: • Проведение виртуальных экскурсий по детскому саду. • Онлайн-трансляции или видео-обзоры с различных мероприятий с одновременным комментированием о том, что здесь журналист видит, с интервью у детей, родителей и педагогов. 4. Анализ результатов: • Регулярный мониторинг статистики аккаунтов. • Анализ вовлеченности аудитории. • Внесение корректировок в контент-стратегию и план действий. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Требования к участникам (роли в проектной команде): •Руководитель проекта; • Контент-менеджер: креативный человек с опытом создания контента для социальных сетей, знанием современных трендов, умеющий анализировать потребности потенциальной аудитории. • SMM-специалист: умеющий писать интересные посты в социальных сетях. • Журналист, умеющий брать интервью, презентовать, рассказывать об увиденном в детском саду. • Фотограф/Видеограф: студент умеющий создавать качественный визуальный контент. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. |
| Теги | #СовременныйДетскийСад #ДетскаяЖизнь #ОбразованиеДляДети #НовостиДетскогоСада |