Проектная заявка

| Вид проекта | Исследовательский, Green |
| --- | --- |
| Название проекта | Территориальный анализ туристического центра города Ханты-Мансийск |
| Руководитель проекта | Трифонова Зоя Алексеевна, к.г.н., доцент |
| Заказчик проекта | Управление по развитию туризма и внешних связей г.Ханты-Мансийска |
| Краткое описание проекта | Цель - проект нацелен на определение границ туристического центра города, анализ действующих в городе туристически-привлекательных природных и культурных объектов, оценку информационной доступности туристских достопримечательностей. Задачи проекта: 1. Изучить опыт создания туристического кода города, на примере городов – победителей Всероссийского конкурса 2022 г. 2. Провести функционально-территориальный анализ планировки города Ханты-Мансийск. 3. Систематизировать природные и культурные рекреационные ресурсы территории города, провести анализ их размещения и оценить информационную доступность. 4. Спроектировать на карте варианты туристического центра города. 5. Разработать предложения по благоустройству территории туристического центра города Ханты-Мансийск. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | 1. На основе проведенного функционально-территориального анализа плана города Ханты-Мансийск будут выявлены функциональные зоны города, в том числе рекреационные. 2. Дополнительно будет проведен анализ архитектурной многослойности города, выявлены и картографированы временные периоды застройки селитебных и промышленных зон города, типы общественных городских пространств. 3. Будет получена таблица в Excel c природными и культурными рекреационными ресурсами территории города, проведен анализ их размещения (оценка географического положения), структурирован их статус (федеральный, региональный, муниципальный), проведена оценка их туристической емкости (выборочно), а также проведена оценка информационной доступности ресурсов, объектов (на местности и в интернет). 4. Получены 2-3 варианта туристического центра города, границы нанесены на карту города. 5. Получена оценка уровня благоустроенности территории туристического центра города Ханты-Мансийск, согласно методике туристического кода города. 6. Разработаны предложения по благоустройству территории туристического центра города Ханты-Мансийск. |
| Требование к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Знание города Ханты-Мансийск, основных туристических объектов. Коммуникативные навыки. Умение работать в программах Excel, Word, Power Point. Умение работать с Яндекс-картой. Приветствуются навыки работы в ГИС |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов | требуется мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | сентябрь 2023 г. – апрель 2024 г. |
| Теги | #туристическийцентр #туризмХанты-Мансийска #комфортнаясреда #рекреационныересурсы #туристическийкодгорода |